## Calcular fecha) (hidden)
|  | 2013-01-31 | 41306
| 2013-01-15 | 2013-02-15 | 32
| 2013-01-30 | 2013-02-03 | 5
| 2013-01-29 | 2013-07-14 | 167
| 2013-02-13 | 2013-03-14 | 30
| 2013-02-25 | 2013-03-26 | 30
| 2013-03-01 | 2013-03-15 | 15
| 2013-03-04 | 2013-03-22 | 19
| 2013-03-05 | 2013-04-02 | 29
| 2013-03-08 | 2013-03-15 | 8
| 2013-03-11 | 2013-03-22 | 12
| 2013-03-11 | 2013-04-08 | 29
| 2013-03-12 | 2013-03-17 | 6
| 2013-03-18 | 2013-04-08 | 22
| 2013-04-08 | 2013-06-07 | 61
| 2013-04-08 | 2013-07-17 | 101
| 2013-04-11 | 2013-04-15 | 5
| 2013-04-12 | 2013-04-17 | 6
| 2013-04-12 | 2013-04-18 | 7
| 2013-04-12 | 2013-06-14 | 64
| 2013-04-12 | 2013-07-04 | 84
| 2013-04-13 | 2013-04-23 | 11
| 2013-04-14 | 2013-04-29 | 16
| 2013-04-14 | 2013-04-30 | 17
| 2013-04-22 | 2013-05-24 | 33
| 2013-05-05 | 2013-05-11 | 7
| 2013-05-16 | 2013-05-20 | 5
| 2013-05-25 | 2013-06-04 | 11
| 2013-05-27 | 2013-05-31 | 5
| 2013-05-28 | 2013-05-31 | 4
| 2013-05-28 | 2013-06-07 | 11
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
| 2013-06-05 | 2013-07-06 | 32
| 2013-06-06 | 2013-07-04 | 29
| 2013-06-07 | 2013-07-04 | 28
| 2013-06-08 | 2013-07-07 | 30
| 2013-06-09 | 2013-07-07 | 29
| 2013-06-10 | 2013-07-02 | 23
| 2013-06-12 | 2013-07-11 | 30
1
1
1
1
1
| 2013-06-15 | 2013-06-29 | 15
| 2013-06-15 | 2013-08-05 | 52
| 2013-06-17 | 2013-07-04 | 18
| 2013-06-17 | 2013-07-11 | 25
| 2013-06-17 | 2013-07-17 | 31
| 2013-06-18 | 2013-07-03 | 16
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 8
| 2013-07-04 | 2013-07-13 | 10
| 2013-07-14 | 2013-12-10 | 150
| 2013-07-15 | 2013-09-12 | 60
| 2013-07-15 | 2013-08-03 | 20
| 2013-08-05 | 2013-09-03 | 30
| 2013-03-11 | 2013-04-08 | 29
| 2013-04-12 | 2013-06-14 | 64
| 2013-04-12 | 2013-07-04 | 84
1
1
1
2013-05-25 |  |  | 1
1
1
| 2012-01-18 | 2012-05-20 | 124
1
1
1
1
1
1
12:00 p.m.
ABIERTO

## Hoja2
CRONOGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 2013
Nº | ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | DURACION | LAPSOS | BASE LEGAL | OCTUBRE 2011 | NOVIEMBRE 2011 | DICIEMBRE 2011 | MAYO | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
1 | CONVOCATORIA | CNE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 42 LOPRE |  |  |  |  | 11
2 | PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL | CNE | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Art. 74 LOPRE | [5 empty] | 11 | 15
3 | CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL | CNE | 181 DÍAS | 181 DÍAS | Arts. 33.22 y 66.2 LOPE | [5 empty] | 11 | [27 empty] | 8
4 | CORTE DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES CON FINES POLITICOS NACIONALES Y REGIONALES | CNE/COPAFI/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 68.1 LOPE | [5 empty] | 12
5 | CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CNE/CRCE/ONRE/DGTI | 1 DÍA | DENTRO DE 30 DÍAS SIG. A LA CONVOCATORIA | Art. 35 LOPRE | [7 empty] | 21
6 | CONVOCANDO PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | CNE/COPAFI/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Arts. 48.1 Y 170 LOPRE | [8 empty] | 1
7 | CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN | JNE/ONIE | 30 DÍAS | 30 DÍAS | Art. 48.3 y 48.4 LOPE | [8 empty] | 1 |  |  |  | 30
8 | ADECUACIÓN DE JUNTAS MUNICIPALES, PARROQUIALES Y METROPOLITANAS ELECTORALES | JNE/DGA/ONPOES | 31 DÍAS | 31 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | [8 empty] | 1 |  |  |  | 31
9 | PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE DENOMINACIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | JNE/ONPP | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts. 49 y 50 LOPRE, 177 R.LOPRE | [8 empty] | 3 | 4
10 | PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN WWW.CNE.GOB.VE | CRCE/ONRE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 35 LOPRE | [9 empty] | 4
11 | CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS ANTE EL CNE DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | COPAFI/ONPP | 8 DÍAS | 8 DÍAS | Arts. 49 y 50 LOPRE, 190 R.LOPRE | [9 empty] | 4 | 11
12 | SUBSANACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | COPAFI/ONPP | 10 DÍAS | 10 DÍAS | Arts. 49 y 50 LOPRE, 190 R.LOPRE | [9 empty] | 4 | 13
13 | SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE/ONRE | 15 DÍAS | 15 DÍAS SIG. A LA PUB. DEL REP | Art. 36 LOPRE | [9 empty] | 5 |  | 19
14 | PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE/ONRE | 15 DÍAS | 15 DÍAS SIG. A LA PUB. REP | Art. 37 LOPRE | [9 empty] | 5 |  | 19
15 | ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE/ONRE/CJ | 22 DÍAS | 5 DÍAS HÁB. SIG. A LA PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN | Art. 38 LOPRE | [9 empty] | 8 |  |  | 29
16 | PROMOCIÓN DE PRUEBAS EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE/ONRE | 29 DÍAS | 5 DÍAS HÁB. SIG. A LA ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN | Art. 39 LOPRE | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | 5
17 | VALIDACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | COPAFI/ONPP | 6 DÍAS | 6 DÍAS | Art. 60 LOPRE | [10 empty] | 10 | 15
18 | CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS A PRESENTAR A LAS AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA POSTULAR | COPAFI/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 60 LOPRE | [10 empty] | 11
19 | AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE/ONRE | 1 DÍA | 1 DÍA | Arts. 156 y 160 LOPRE | [10 empty] | 12
20 | DECISIÓN SOBRE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE COLORES DE GRUPOS DE ELECTORAS O ELECTORES | CNE/COPAFI/ONPP | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Arts. 49 y 50 LOPRE | [10 empty] | 15 | 17
21 | PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLITICOS ANTE EL CNE | COPAFI/DGA/ONPP | 15 DÍAS | 15 DÍAS | Art. 60 LOPRE | [10 empty] | 15 |  | 29
22 | PUBLICACIÓN EN WWW.CNE.GOB.VE DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS ANTE EL CNE PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES | CNE/COPAFI/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Arts. 49 y 50 LOPRE | [11 empty] | 23
23 | CAPACITACIÓN (FASE I) TALLERES A LAS JUNTAS ELECTORALES SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y POSTULACIÓN | JNE/ONPOES | 9 DÍAS | 9 DÍAS | Art.s 51.3 LOPE y 112 LOPRE | [11 empty] | 25 |  | 2
24 | INFORMANDO SOBRE EL LAPSO DE PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES | CNE/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 44 LOPRE | [12 empty] | 28
25 | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN | JNE/ONIE | 30 DÍAS | 30 DÍAS | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [13 empty] | 1 |  |  |  | 30
26 | FUNCIONAMIENTO DE JUNTAS MUNICIPALES Y METROPOLITANAS ELECTORALES | JNE/DGA/ONPOES | 134 DÍAS | DESDE QUE EL CNE APRUEBE SU ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO | Arts. 51 LOPE y 112 LOPRE | [13 empty] | 1 | [19 empty] | 12
27 | JORNADA INFORMATIVA A LOS ACTORES SOBRE LAS POSTULACIONES | JNE/DGA/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 48,1 LOPE | [13 empty] | 3
28 | PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Arts, 44 Y 59 LOPRE | [14 empty] | 5 | 9
29 | SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES | JNE/ONPP/ONPOES | 7 DÍAS | DENTRO DE LOS 2 DÍAS SIG A LA PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN | Art. 139 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 5 | 11
30 | ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONPP/ONPOES | 9 DÍAS | DENTRO DE LOS 5 DÍAS CONTINUOS A LA PRESENTACIÓN | Arts. 61 LOPRE y 139 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 6 | 14
31 | SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES LISTA | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 95 DÍAS | DESDE EL DÍA SIG. A LA ADMISIÓN DE LA POSTULACIÓN Y HASTA 30 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN | Arts. 62, 63 LOPRE y 162 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 8
32 | SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NOMINALES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 115 DÍAS | DESDE EL DÍA SIG. A LA ADMISIÓN DE LA POSTULACIÓN Y HASTA 10 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN | Arts. 62, 63 LOPRE y 162 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 6 | [16 empty] | 28
33 | INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LA DECISIÓN SOBRE LA ADMISIÓN, RECHAZO O NO PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONPP/ONPOES | 13 DÍAS | DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN | Art. 65 LOPRE | [14 empty] | 7 |  | 19
34 | ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 17 DÍAS | DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIG. A LA RECEPCIÓN DEL RECURSO | Arts. 68 LOPRE y 139 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 8 |  | 24
35 | PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS DE LAS POSTULACIONES (EN LAS CARTELERAS DE LAS JUNTAS ELECTORALES) | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 12 DÍAS | EL DÍA DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO O AL DÍA SIGUIENTE | Arts. 68 LOPRE y 139 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [14 empty] | 8 |  | 25
36 | PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA CRCE AL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CRCE | 1 DÍA | DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁB. SIG. AL VENCIMIENTO DE PRUEBAS | Art. 39 LOPRE | [14 empty] | 9
37 | PRESENTACIÓN DE ALEGATOS Y PRUEBAS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 22 DÍAS | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIG. A LA PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN | Arts. 68 LOPRE | [14 empty] | 9 |  |  | 30
38 | RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | CNE/CRCE | 1 DÍA | DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁB. SIG. A LA PRESENTAC. DEL INFORME POR PARTE DE CRCE | Art. 39 LOPRE | [15 empty] | 15
39 | ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES | JNE/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 141 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [15 empty] | 16
40 | GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO | DGA/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 33.42 LOPE | [15 empty] | 18
41 | PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL | ONOPE | 80 DÍAS | 80 DÍAS | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [16 empty] | 20 | [11 empty] | 7
42 | PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO EN WWW.CNE.GOB.VE | CNE/DGA/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 40 LOPRE | [16 empty] | 25
43 | FECHA PARA QUE LAS MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES DE LAS POSTULACIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA ELECTORAL | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 48.7 LOPE | [17 empty] | 28
44 | INFORMANDO LA FECHA PARA EL ACTO DE ESCOGENCIA DE POSICIÓN EN BOLETA | CNE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE y 195 REGLAMENTO GENERAL | [18 empty] | 1
45 | ACTO DE ESCOGENCIA DE POSICIÓN EN BOLETA ELECTORAL | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Art. 70 LOPRE y 195 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [18 empty] | 5 | 6
46 | GENERACIÓN DEL TABLAMESA DEFINITIVO PARA EL EVENTO | DGTI | 10 DÍAS | 10 DÍAS | 33.1 LOPE | [19 empty] | 11 |  | 20
47 | RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LAS POSTULACIONES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 1 DÍA | DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIG. A LA PRESENTACIÓN DE ALEGATOS Y PRUEBAS | Art. 68 LOPRE | [19 empty] | 14
48 | CONVOCANDO A LOS POSTULANTES PARA EL TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL | COPAFI/ONF | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [19 empty] | 14 | 15
49 | PRUEBA DE INGENIERÍA | DGA/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 33.42 LOPE | [20 empty] | 15
50 | TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL, PARA LOS CANDIDATAS Y CANDIDATOS, ORGANIZACIONES CON FINES POLITICOS, GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | COPAFI/ONF | 40 DIAS | 40 DÍAS | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [20 empty] | 16 |  |  |  |  | 25
51 | ENTREGA DE DATA DEFINITIVA DE POSTULACIONES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 48.7 LOPE | [20 empty] | 18
52 | ELABORACIÓN DE BLANCO Y NEGRO, ARTE FINAL DE BOLETAS ELECTORALES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Art. 48.7 LOPE | [20 empty] | 19 | 20
53 | APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN EN WWW.CNE.GOB.VE | CNE/ONIE/DGA | 1 DÍA | 1 DÍA | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [21 empty] | 20
54 | PRODUCCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES VÁLIDAS Y NO VÁLIDAS | JNE/ONPP/DGA | 19 DÍAS | 19 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | [22 empty] | 1 |  |  | 19
55 | APROBACIÓN ARTE FINAL DE BOLETAS ELECTORALES | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Art. 48.7 LOPE | [23 empty] | 8 | 9
56 | DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES NO VÁLIDAS | JNE/ONPP/DGA | 24 DIAS | 24 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | [23 empty] | 8 |  |  | 31
57 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE MÁQUINA DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [24 empty] | 14 | 18
58 | FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ELECTORALES | JNE/DGA/ONPOES | 59 DÍAS | 59 DÍAS | Arts. 51 LOPE y 112 LOPRE | [24 empty] | 15 | [9 empty] | 12
59 | SIMULACRO | JNEONPOES/DGIT | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 33.42 LOPE | [24 empty] | 20
60 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR | JNE/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [24 empty] | 21
61 | AUDITORÍA DE HUELLAS DE ELECTORES | ONPP/DGTI | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [24 empty] | 21 | 23
62 | AUDITORÍA A LA PRODUCCIÓN DE CUADERNOS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [25 empty] | 23 | 25
63 | VERIFICACIÓN DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [26 empty] | 25
64 | INFORMANDO SOBRE LA APERTURA DE LIBROS CONTABLES | COPAFI/ONF | 1 DÍA | 1 DÍA | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [26 empty] | 27
65 | RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL | CNE | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Art. 74 LOPRE | [26 empty] | 28 | 1
66 | APERTURA DE LIBROS CONTABLES | COPAFI/ONF | 9 DÍAS | 9 DÍAS | Art. 66.3 LOPE | [26 empty] | 28 |  | 5
67 | PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | DGLP/DGTI | 33 DÍAS | 33 DÍAS | Art. 33.42 LOPE | [26 empty] | 28 |  |  |  |  | 29
68 | PRODUCCIÓN DE MAQUINAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR | DGTI | 33 DÍAS | 33 DÍAS | Art. 169 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [26 empty] | 28 |  |  |  |  | 29
69 | DESPLIEGUE LINEAL DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR, A LAS ZONAS OPERATIVAS DE DEFENSA INTEGRAL (ZODIS) | DGLP | 32 DÍAS | 32 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | [26 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
70 | PRESENTACIÓN ANTE EL CNE DE LA LISTA DE AUTORIZADOS PARA TRAMITAR TESTIGOS PARA LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS | JNE/ONPP | 15 DÍAS | 15 DÍAS | Art. 33.13 LOPE | [27 empty] | 1 |  | 15
71 | FERIA ELECTORAL | CNE/COPAFI/ONPP | 31 DÍAS | 31 DÍAS | Arts. 33.22 y 43.6 LOPE | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
72 | AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | DGLP/DGTI | 23 DÍAS | 23 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [27 empty] | 2 |  |  | 24
73 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN | DGTI | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [28 empty] | 4 | 8
74 | AUDITORÍA DE LA TINTA INDELEBLE | JNE/ONPP | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [28 empty] | 5
75 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN | ONIE | 16 DÍAS | 16 DÍAS | Art. 48.3.4 LOPE | [28 empty] | 7 |  | 22
76 | ELABORACIÓN ACTA DE CIERRE DE SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES LISTA | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 169 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [28 empty] | 8
77 | CAPACITACIÓN (FASE II) TALLER A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES | JNE/ONPOES | 25 DÍAS | 25 DÍAS | Arts. 51 LOPE y 112 LOPRE | [28 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
78 | ENSAMBLAJE, DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES | ONOPE | 21 DÍAS | 21 DÍAS | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [29 empty] | 12 |  |  | 2
79 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR | JNE/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [29 empty] | 15
80 | AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR | DGTI | 15 DÍAS | 15 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [29 empty] | 15 |  | 29
81 | ACREDITACIÓN DE TESTIGOS | CNE/COPAFI/ONPP | 15 DÍAS | 15 DÍAS | Art. 33.13 LOPE | [29 empty] | 16 |  | 30
82 | CAMPAÑA ELECTORAL | CNE | 20 DÍAS | 20 DÍAS | Art. 71 LOPRE | [29 empty] | 16 |  |  |  | 5
83 | CAPACITACIÓN (FASE III) TALLER A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES, METROPOLITANAS Y PARROQUIALES ELECTORALES, SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LOS RESULTADOS Y TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN, Y PROCLAMACIÓN | JNE/ONPOES | 8 DÍAS | 8 DÍAS | Arts. 51 LOPE y 112 LOPRE | [30 empty] | 25 |  | 2
84 | AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA ELECTORAL | JNE/DGTI | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [30 empty] | 27 | 29
85 | ELABORACIÓN ACTA DE CIERRE DE SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES NOMINAL | JNE/ONPP/DGA/ONPOES | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 169 REGLAMENTO GENERAL LOPRE | [31 empty] | 28
86 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN | JNE/ONIE | 10 DÍAS | 10 DÍAS | Art. 48.3.4 LOPE | [31 empty] | 28 |  | 7
87 | AUDITORÍA AL PRE-DESPACHO | JNE/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [32 empty] | 1
88 | DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL DESDE LAS ZODI`S HASTA LAS ADI´S | ONOPE | 2 DÍAS | 2 DÍAS | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [32 empty] | 2 | 3
89 | DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL DESDE LAS ADI`S A LOS CENTROS DE VOTACIÓN | ONOPE | 2 DÍAS | 2 DÍAS | ArtS. 48.3 y 48.4 LOPE | [33 empty] | 4 | 5
90 | INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES | JNE/ONPOES/DGTI | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 108 LOPRE | [32 empty] | 6
91 | AUDITORÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES | JNE/DGA | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Art. 156 y 160 LOPRE | [33 empty] | 6 | 7
92 | AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES PRE-ELECTORAL | JNE/DGA | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [33 empty] | 7
93 | CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES | JNE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 118 LOPRE | [33 empty] | 8
94 | VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE I MESA ELECTORAL) | CNE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [33 empty] | 8
95 | TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN | CNE | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts. 146 LOPRE y 133.6 LOPE | [33 empty] | 8 | 9
96 | RECOLECCIÓN, REPLIEGUE Y DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL | ONOPE | ABIERTO | ABIERTO | Art. 48.1 LOPE | [33 empty] | 8 |  |  |  |  | ABIERTO
97 | AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES POS-ELECTORAL | JNE/DGA | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [33 empty] | 9
98 | CONVOCANDO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS | COPAFI/ONF | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [33 empty] | 9 | 10
99 | REPLIEGUE LINEAL DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR | DGPL | 12 DÍAS | 12 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | [33 empty] | 9 |  | 20
100 | LAPSO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS | COPAFI/ONF | 60 DÍAS | 60 DÍAS | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [33 empty] | 9 |  |  |  | 6 DE FEB-13.
101 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA WWW.CNE.GOB.VE Y EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | CNE/ONIE/DGA | 30 DÍAS | DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PROCLAMACIÓN | Art. 155 LOPRE | [34 empty] | 11 |  |  | 9
102 | VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE II EN EL ALMACÉN) | CNE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 156 y 160 LOPRE | [34 empty] | 13
103 | AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL | COPAFI/ONF | LAPSO ABIERTO | LAPSO ABIERTO | Arts. 66.3.4 y 69.3 LOPE | [32 empty] | 2013-02-07 | [5 empty] | ABIERTO
CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, ONPOES: Oficina Nacional de Planificaciòn y Organismos Electorales Subalternos, DGPL: Dirección General de Producción y Logìstica, INF. COMUNIC.: Dirección General de Información y Comunicación, DGRI.: Dirección General de Relaciones Internacionales, DGA: Direcciòn General de Automatización, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnologìa de la Informaciòn, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, ONPP: Oficina Nacional de Participación Política, ONOPE: Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, CONS. JUR. Consultoria Jurídica, ADM: Dirección General de Administración y Finanzas, JRE: Juntas Regionales Electorales, JME: Juntas Municipales Electorales.
[40 empty] | 9:50 |  | 2013-10-31
Celebración de las Elecciones
5:00 a.m.
AVISO OFICIAL
AVISO OFICIAL
AVISO OFICIAL
AVISO OFICIAL
AVISO OFICIAL
AVISO OFICIAL
8:00 a.m.
AVISO OFICIAL
12:00 p.m.